План действий по формированию таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества

Утвержден Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) от 6 октября 2007 года N 1

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

---------------------------------------------------------------------------

¦  N ¦            Мероприятие             ¦             Годы              ¦

¦ п/п¦                                    +-------------------------------+

¦    ¦                                    ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 1. ¦Подготовка     международно-правовой¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦    ¦базы таможенного союза (ТС)         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦1.1.¦Подписание международных  договоров,¦\\\\\\\¦       ¦       ¦       ¦

¦    ¦составляющих    основу    договорной¦\\\\\\\¦       ¦       ¦       ¦

¦    ¦правовой базы ТС                    ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 2. ¦Формирование   Единого   таможенного¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦    ¦тарифы (ЕТТ)                        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦2.1.¦Сравнение   тарифных    обязательств¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

¦    ¦Сторон, принятых  при  присоединении¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

¦    ¦к ВТО                               ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦2.2.¦Формирование Базового перечня ЕТТ   ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦2.3.¦Выработка проекта ЕТТ и  определение¦            ¦\\\\\\¦   ¦       ¦

¦    ¦возможных сроков его введения       ¦            ¦\\\\\\¦   ¦       ¦

+----+------------------------------------+------------+------+---+-------+

¦2.4.¦Согласование  со  странами - членами¦       ¦       ¦\\\\\\\\\\¦    ¦

¦    ¦ВТО        изменений        тарифных¦       ¦       ¦\\\\\\\\\\¦    ¦

¦    ¦обязательств,  в  целях   унификации¦       ¦       ¦\\\\\\\\\\¦    ¦

¦    ¦таможенных  тарифов  и  формирования¦       ¦       ¦\\\\\\\\\\¦    ¦

¦    ¦ЕТТ                                 ¦       ¦       ¦\\\\\\\\\\¦    ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+----------+----+

¦2.5.¦Договоренности      по       системе¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦преференций                         ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 3. ¦Формирование       институциональной¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦    ¦структуры таможенного союза         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦3.1.¦Определение     системы      органов¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦       ¦

¦    ¦управления таможенным союзом        ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+---------------+-------+-------+

¦3.2.¦Учреждение   Комиссии    таможенного¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

¦    ¦союза; утверждение состава  Комиссии¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

¦    ¦ТС;                                 ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

¦    ¦договоренность   об   условиях      ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

¦    ¦пребывания Комиссии ТС              ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦3.3.¦Наделение суда ЕврАзЭС функциями  по¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦разрешению    споров    в     рамках¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦таможенного союза                   ¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+---------------+-------+

¦3.4.¦Введение  в  действие  Статута  суда¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦ЕврАзЭС                             ¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+---------------+-------+

¦ 4. ¦Реализация  положений  международных¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦    ¦договоров,   формирующих    правовую¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦    ¦базу таможенного союза              ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦4.1.¦Приведение              национальных¦       ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦законодательств  в  соответствие   с¦       ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦договорной      правовой       базой¦       ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦таможенного союза                   ¦       ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦4.2.¦Наделение Комиссии  соответствующими¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦полномочиями     по     установлению¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦единого          таможенно-тарифного¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦регулирования                       ¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦4.3.¦Ведение  согласованной  политики   в¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦области технического  регулирования,¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦санитарных и  фитосанитарных  мер  и¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦наделение Комиссии  соответствующими¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦полномочиями                        ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦4.4.¦Передача  Комиссии   полномочий   по¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦применению  единых  мер   нетарифных¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦регулирования,    за     исключением¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦специальных                защитных,¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦антидемпинговых  и   компенсационных¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦мер                                 ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 5. ¦Гармонизация             таможенного¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦    ¦законодательства                    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦5.1.¦Унификация    порядка    таможенного¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦администрирования,  включая   единые¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦правила   декларирования    товаров,¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦уплаты таможенных платежей и  единые¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦таможенные режимы                   ¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+---------------+-------+

¦5.2.¦Установление  и  применение   единых¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

¦    ¦правил    определения     таможенной¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

¦    ¦стоимости                           ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦5.3.¦Установление  и  применение   единых¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

¦    ¦правил      определения       страны¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

¦    ¦происхождения товаров               ¦       ¦\\\\\\\¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦5.4.¦Согласование   принципов    взимания¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦косвенных   налогов   при   экспорте¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦и/или  импорте  товаров,  выполнении¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦работ, оказании услуг  в  таможенном¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦союзе                               ¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦5.5.¦Введение  в   действие   Таможенного¦       ¦       ¦    ¦\\\\\¦    ¦

¦    ¦кодекса таможенного союза           ¦       ¦       ¦    ¦\\\\\¦    ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+----+-----+----+

¦5.6.¦Введение  единой  автоматизированной¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦информационной  системы   таможенных¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦органов                             ¦       ¦\\\\\\\\\\\\\\\¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+---------------+-------+

¦ 6. ¦Унификация   торговых   режимов   по¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦отношению к третьим странам:        ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦-  выявление  различий  в   торговых¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦режимах,    согласование     порядка¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦действий  по   унификации   торговых¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦режимов,   проведение    необходимых¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦переговоров с третьими странами;    ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦-  оформление   договоренностей   об¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦обязательном   проведении   взаимных¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦консультаций по вопросам  заключения¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦новых    торговых    соглашений    с¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦третьими   странами   до   признания¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦таможенного   союза    международным¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

¦    ¦сообществом                         ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦ 7. ¦Создание      единой      таможенной¦       ¦       ¦       ¦       ¦

¦    ¦территории                          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦7.1.¦Выработка  механизма  зачисления   и¦       ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦распределения    сумм     таможенных¦       ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦пошлин,  иных  пошлин,   налогов   и¦       ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦сборов,    имеющих     эквивалентное¦       ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦действие,        и        заключение¦       ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦соответствующего соглашения         ¦       ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦7.2.¦Применение    единой     методологии¦       ¦\\\\\\\¦\\\¦   ¦       ¦

¦    ¦статистики взаимной торговли        ¦       ¦\\\\\\\¦\\\¦   ¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+---+---+-------+

¦7.3.¦Поэтапная   отмена   ограничительных¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦мер  экономического   характера   во¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦взаимной торговле по  мере  введения¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦единых  правил   в   соответствующих¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦       ¦

¦    ¦сферах регулирования экономики      ¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦\\\\\\\¦       ¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦7.4.¦Объединение  таможенных   территорий¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦Сторон    в    единую     таможенную¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦территорию и  оформление  завершения¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦формирования таможенного союза      ¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦7.5.¦Применение    единых     специальных¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦защитных,     антидемпинговых      и¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦компенсационных мер по  отношению  к¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦третьим странам:                    ¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦-  достижение   договоренностей   по¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦мерам,       установленным        на¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦национальном уровне,  если  срок  их¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦применения не завершен;             ¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦- передача  Комиссии  полномочий  по¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦применению   специальных   защитных,¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦антидемпинговых  и   компенсационных¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦мер в отношении третьих стран       ¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦7.6.¦Принятие   Порядка   оформления    и¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦выдачи      Единого      сертификата¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦происхождения товара из  таможенного¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦союза                               ¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦7.7.¦Обеспечение    признания     Единого¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦сертификата происхождения товара  из¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦таможенного    союза     таможенными¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦службами   иностранных    государств¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦(групп   государств)   в    качестве¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦документа,           подтверждающего¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦происхождение   товара.   Применение¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦Единого  сертификата   происхождения¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

¦    ¦товара из таможенного союза  1      ¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦7.8.¦Уточнение статуса органов ТС        ¦       ¦       ¦       ¦\\\\\\\¦

+----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+

¦7.9.¦Направление  заявки  в   Секретариат¦                               ¦

¦    ¦ВТО о нотификации таможенного союза ¦                               ¦

-----+------------------------------------+--------------------------------

1 Обеспечение признания Единого сертификата происхождения товара из таможенного союза после признания таможенного союза торговыми партнерами.

Источник - Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 06.10.2007 № 1 (с изменениями и дополнениями на 2009 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/plan_dejstvij_po_formirovaniyu_tamozhennogo_soyuza_v_ramkax_evrazijskogo_ekonomicheskogo_soobshhestva.htm