План-график внедрения системы мотивации в банке на основе KPI (образец заполнения)

План-график внедрения системы мотивации на основе KPI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мероприятие ¦ Ответственное ¦17.10 -¦24.10 -¦31.10 -¦07.11 -¦14.11 -¦21.11 -¦28.11 -¦05.12 -¦12.12 -¦19.12 -¦26.12 -

¦ подразделение ¦ 21.10 ¦ 28.10 ¦ 04.11 ¦ 11.11 ¦ 18.11 ¦ 25.11 ¦ 02.12 ¦ 09.12 ¦ 16.12 ¦ 23.12 ¦ 30.12

---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Формирование  ¦Руководство    ¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦       ¦

стратегических¦               ¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦       ¦

KPI           ¦               ¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦       ¦

---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Определение   ¦Подразделения  ¦*******¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

перечня KPI   ¦банка,         ¦*******¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

для           ¦подразделение  ¦*******¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

подразделений ¦стратегического¦*******¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

банка         ¦планирования   ¦*******¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Формирование  ¦Руководство    ¦       ¦       ¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

коллегиального¦               ¦       ¦       ¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

органа        ¦               ¦       ¦       ¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

(рабочая      ¦               ¦       ¦       ¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

группа) для   ¦               ¦       ¦       ¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

анализа KPI   ¦               ¦       ¦       ¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

подразделений ¦               ¦       ¦       ¦*******¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Оцифровка и   ¦Рабочая группа,¦       ¦       ¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦       ¦

утверждение   ¦подразделение  ¦       ¦       ¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦       ¦

правлением KPI¦финансов       ¦       ¦       ¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦       ¦

подразделений ¦               ¦       ¦       ¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦       ¦

на год        ¦               ¦       ¦       ¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦*******¦       ¦

---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Проведение    ¦Подразделение  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦*******¦*******¦*******

совещаний для ¦по работе с    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦*******¦*******¦*******

подразделений ¦персоналом     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦*******¦*******¦*******

по вопросам их¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦*******¦*******¦*******

KPI           ¦               ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦*******¦*******¦*******

---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Источник - "Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, организация, методология: Научное издание", "КНОРУС", "ЦИПСиР"

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/plan_grafik_vnedreniya_sistemy_motivacii_v_banke_na_osnove_kpi_obrazec_zapolneniya.htm