План внедрения системы нормативных документов стратегического планирования в банке (образец заполнения)

План внедрения системы нормативных документов стратегического планирования в банке 1

---------------------------------------------------------------------------

N ¦     Мероприятия     ¦   Срок проведения   ¦Ответственное¦Исполнитель

п/п¦                     +---------------------+подразделение¦

¦                     ¦  Начало  ¦   Конец  ¦ (сотрудник) ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

Разработка нормативно-регламентной базы по системе планирования

---------------------------------------------------------------------------

1 ¦Формирование рабочих ¦29.03.20XX¦          ¦             ¦

¦групп в составе      ¦          ¦          ¦             ¦

¦сотрудников          ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделения        ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегического      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования,        ¦          ¦          ¦             ¦

¦ответственных за     ¦          ¦          ¦             ¦

¦разработку документов¦          ¦          ¦             ¦

¦согласно             ¦          ¦          ¦             ¦

¦распределению.       ¦          ¦          ¦             ¦

¦Установление и       ¦          ¦          ¦             ¦

¦мониторинг KPI по    ¦          ¦          ¦             ¦

¦исполнителям -       ¦          ¦          ¦             ¦

¦разработчикам        ¦          ¦          ¦             ¦

¦документов           ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

2 ¦Подготовка           ¦29.03.20XX¦          ¦             ¦

¦информационного      ¦          ¦          ¦             ¦

¦письма за подписью   ¦          ¦          ¦             ¦

¦председателя         ¦          ¦          ¦             ¦

¦правления банка в    ¦          ¦          ¦             ¦

¦структурные          ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделения о      ¦          ¦          ¦             ¦

¦начале процесса      ¦          ¦          ¦             ¦

¦формирования системы ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования в банке ¦          ¦          ¦             ¦

¦(в том числе системы ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегического и    ¦          ¦          ¦             ¦

¦бизнес-планирования, ¦          ¦          ¦             ¦

¦а также              ¦          ¦          ¦             ¦

¦бюджетирования) и о  ¦          ¦          ¦             ¦

¦проводимых в этой    ¦          ¦          ¦             ¦

¦связи мероприятиях.  ¦          ¦          ¦             ¦

¦Просьба об активном  ¦          ¦          ¦             ¦

¦участии в процессе   ¦          ¦          ¦             ¦

¦формирования системы ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования и       ¦          ¦          ¦             ¦

¦представлении        ¦          ¦          ¦             ¦

¦предложений          ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

3  ¦Проведение дня       ¦12.04.20XX¦          ¦             ¦

¦открытых дверей для  ¦          ¦          ¦             ¦

¦служб и сотрудников  ¦          ¦          ¦             ¦

¦банка в подразделении¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегического      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования о начале¦          ¦          ¦             ¦

¦процесса разработки  ¦          ¦          ¦             ¦

¦системы планирования ¦          ¦          ¦             ¦

¦в банке и презентации¦          ¦          ¦             ¦

¦проводимых           ¦          ¦          ¦             ¦

¦мероприятий и работ, ¦          ¦          ¦             ¦

¦об их характере и    ¦          ¦          ¦             ¦

¦сути                 ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

4 ¦Информационное письмо¦12.04.20XX¦          ¦             ¦

¦структурным          ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделениям банка ¦          ¦          ¦             ¦

¦за подписью          ¦          ¦          ¦             ¦

¦начальника           ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделения        ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегического      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования об      ¦          ¦          ¦             ¦

¦открытии "горячей    ¦          ¦          ¦             ¦

¦линии" в процессе    ¦          ¦          ¦             ¦

¦разработки и         ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласования         ¦          ¦          ¦             ¦

¦документов по системе¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования с       ¦          ¦          ¦             ¦

¦указанием конкретного¦          ¦          ¦             ¦

¦сотрудника,          ¦          ¦          ¦             ¦

¦ответственного за    ¦          ¦          ¦             ¦

¦формирование пакета  ¦          ¦          ¦             ¦

¦документов по виду   ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования.        ¦          ¦          ¦             ¦

¦Включение в письмо   ¦          ¦          ¦             ¦

¦информации о начале  ¦          ¦          ¦             ¦

¦информационно-       ¦          ¦          ¦             ¦

¦обучающего семинара  ¦          ¦          ¦             ¦

¦для всех             ¦          ¦          ¦             ¦

¦задействованных      ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделений с      ¦          ¦          ¦             ¦

¦периодичностью один  ¦          ¦          ¦             ¦

¦раз в неделю с 10 до ¦          ¦          ¦             ¦

¦11 часов МСК, а также¦          ¦          ¦             ¦

¦о регулярном         ¦          ¦          ¦             ¦

¦проведении рабочих   ¦          ¦          ¦             ¦

¦совещаний по         ¦          ¦          ¦             ¦

¦разработке           ¦          ¦          ¦             ¦

¦документации с       ¦          ¦          ¦             ¦

¦периодичностью один  ¦          ¦          ¦             ¦

¦раз в неделю с 11 до ¦          ¦          ¦             ¦

¦12 часов МСК         ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

5  ¦Проведение рабочих   ¦Начиная с ¦          ¦             ¦

¦совещаний с          ¦12.04.20XX¦          ¦             ¦

¦заинтересованными    ¦          ¦          ¦             ¦

¦структурными         ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделениями банка¦          ¦          ¦             ¦

¦по следующим темам:  ¦          ¦          ¦             ¦

¦- разъяснение сути   ¦          ¦          ¦             ¦

¦проводимых           ¦          ¦          ¦             ¦

¦мероприятий и        ¦          ¦          ¦             ¦

¦разрабатываемых      ¦          ¦          ¦             ¦

¦документов;          ¦          ¦          ¦             ¦

¦- разъяснение        ¦          ¦          ¦             ¦

¦важности и           ¦          ¦          ¦             ¦

¦необходимости        ¦          ¦          ¦             ¦

¦внедрения системы    ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования и       ¦          ¦          ¦             ¦

¦разработки           ¦          ¦          ¦             ¦

¦соответствующей      ¦          ¦          ¦             ¦

¦нормативно-          ¦          ¦          ¦             ¦

¦регламентной базы;   ¦          ¦          ¦             ¦

¦- вовлечение в       ¦          ¦          ¦             ¦

¦процесс формирования ¦          ¦          ¦             ¦

¦нормативно-          ¦          ¦          ¦             ¦

¦регламентной базы    ¦          ¦          ¦             ¦

¦заинтересованных     ¦          ¦          ¦             ¦

¦структурных          ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделений банка -¦          ¦          ¦             ¦

¦просьба об их участии¦          ¦          ¦             ¦

¦и дальнейшем         ¦          ¦          ¦             ¦

¦содействии в         ¦          ¦          ¦             ¦

¦ускорении            ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласования         ¦          ¦          ¦             ¦

¦документов           ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

6 ¦Подготовка           ¦05.04.20XX¦28.06.20XX¦             ¦

¦документов, входящих ¦          ¦          ¦             ¦

¦в перечень           ¦          ¦          ¦             ¦

¦нормативно-          ¦          ¦          ¦             ¦

¦регламентной базы    ¦          ¦          ¦             ¦

¦системы планирования ¦          ¦          ¦             ¦

¦в банке              ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

7 ¦Проведение ежедневных¦Начиная с ¦28.06.20XX¦             ¦

¦оперативных совещаний¦05.04.20XX¦          ¦             ¦

¦сотрудников          ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделения        ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегического      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования о ходе  ¦          ¦          ¦             ¦

¦процесса разработки  ¦          ¦          ¦             ¦

¦документов           ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегического      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования         ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

Формирование у топ-менеджмента банка и руководителей подразделений

заинтересованности в разработке качественной нормативной базы по вопросам

стратегического планирования

---------------------------------------------------------------------------

1 ¦Организация и        ¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦проведение           ¦          ¦          ¦             ¦

¦тематических встреч с¦          ¦          ¦             ¦

¦правлением банка по  ¦          ¦          ¦             ¦

¦вопросам организации ¦          ¦          ¦             ¦

¦и функционирования   ¦          ¦          ¦             ¦

¦системы планирования ¦          ¦          ¦             ¦

¦силами подразделения ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегического      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования и с     ¦          ¦          ¦             ¦

¦приглашением внешних ¦          ¦          ¦             ¦

¦экспертов (менеджеров¦          ¦          ¦             ¦

¦крупнейших банков    ¦          ¦          ¦             ¦

¦России,              ¦          ¦          ¦             ¦

¦консалтинговых       ¦          ¦          ¦             ¦

¦компаний, имеющих    ¦          ¦          ¦             ¦

¦опыт успешного       ¦          ¦          ¦             ¦

¦внедрения системы    ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования).       ¦          ¦          ¦             ¦

¦Вопросы для          ¦          ¦          ¦             ¦

¦обсуждения на        ¦          ¦          ¦             ¦

¦встречах с           ¦          ¦          ¦             ¦

¦правлением банка (в  ¦          ¦          ¦             ¦

¦качестве примера):   ¦          ¦          ¦             ¦

¦- структура системы  ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования;        ¦          ¦          ¦             ¦

¦- нормативно-        ¦          ¦          ¦             ¦

¦регламентная база,   ¦          ¦          ¦             ¦

¦необходимая для      ¦          ¦          ¦             ¦

¦организации и        ¦          ¦          ¦             ¦

¦бесперебойного       ¦          ¦          ¦             ¦

¦функционирования     ¦          ¦          ¦             ¦

¦системы планирования ¦          ¦          ¦             ¦

¦в банке;             ¦          ¦          ¦             ¦

¦- взаимосвязь        ¦          ¦          ¦             ¦

¦процессов,           ¦          ¦          ¦             ¦

¦составляющих систему ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования;        ¦          ¦          ¦             ¦

¦- система KPI;       ¦          ¦          ¦             ¦

¦- мониторинг и       ¦          ¦          ¦             ¦

¦контроль реализации  ¦          ¦          ¦             ¦

¦системы планов и т.д.¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

2 ¦Проведение семинаров,¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦круглых столов с     ¦          ¦          ¦             ¦

¦руководителями и     ¦          ¦          ¦             ¦

¦сотрудниками         ¦          ¦          ¦             ¦

¦структурных          ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделений банка  ¦          ¦          ¦             ¦

¦по вопросам          ¦          ¦          ¦             ¦

¦формирования и       ¦          ¦          ¦             ¦

¦организации системы  ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования:        ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегического      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования, бизнес-¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования и       ¦          ¦          ¦             ¦

¦бюджетирования       ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

3 ¦Подготовка и рассылка¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦по подразделениям    ¦          ¦          ¦             ¦

¦банка информации     ¦          ¦          ¦             ¦

¦(отчетов) о ходе     ¦          ¦          ¦             ¦

¦внедрения системы    ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегического      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования на      ¦          ¦          ¦             ¦

¦периодической основе ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

Согласование и утверждение документов по системе планирования

---------------------------------------------------------------------------

1 ¦Проведение рабочих   ¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦совещаний с          ¦          ¦          ¦             ¦

¦заинтересованными    ¦          ¦          ¦             ¦

¦структурными         ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделениями банка¦          ¦          ¦             ¦

¦на этапе разработки  ¦          ¦          ¦             ¦

¦документов с целью   ¦          ¦          ¦             ¦

¦исключения           ¦          ¦          ¦             ¦

¦противоречий в ходе  ¦          ¦          ¦             ¦

¦процесса их          ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласования         ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

2 ¦Предварительное      ¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦согласование с       ¦          ¦          ¦             ¦

¦заинтересованными    ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделениями банка¦          ¦          ¦             ¦

¦завершенного         ¦          ¦          ¦             ¦

¦документа до начала  ¦          ¦          ¦             ¦

¦официального процесса¦          ¦          ¦             ¦

¦согласования         ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

3 ¦Личное сопровождение ¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦документов на        ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласование         ¦          ¦          ¦             ¦

¦исполнителями-       ¦          ¦          ¦             ¦

¦разработчиками       ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

4 ¦Ежедневная рассылка  ¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦по системе           ¦          ¦          ¦             ¦

¦внутрикорпоративной  ¦          ¦          ¦             ¦

¦почты участвующим в  ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласовании         ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделениям банка ¦          ¦          ¦             ¦

¦уведомлений о        ¦          ¦          ¦             ¦

¦важности документов и¦          ¦          ¦             ¦

¦необходимости        ¦          ¦          ¦             ¦

¦ускорения процесса их¦          ¦          ¦             ¦

¦согласования         ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

5 ¦Письменная           ¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦благодарность        ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделениям,      ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласовавшим в срок ¦          ¦          ¦             ¦

¦документы по         ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегическому      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планированию, с целью¦          ¦          ¦             ¦

¦дальнейшего          ¦          ¦          ¦             ¦

¦стимулирования       ¦          ¦          ¦             ¦

¦совместной работы и  ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласования         ¦          ¦          ¦             ¦

¦последующих          ¦          ¦          ¦             ¦

¦документов по        ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегическому      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планированию         ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

6 ¦Применение к         ¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦подразделениям, не   ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласовавшим в срок ¦          ¦          ¦             ¦

¦документы по         ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегическому      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планированию, методов¦          ¦          ¦             ¦

¦морального           ¦          ¦          ¦             ¦

¦воздействия, а именно¦          ¦          ¦             ¦

¦комбинирование       ¦          ¦          ¦             ¦

¦сообщений в системе  ¦          ¦          ¦             ¦

¦внутрикорпоративной  ¦          ¦          ¦             ¦

¦почты, телефонных    ¦          ¦          ¦             ¦

¦звонков, личных      ¦          ¦          ¦             ¦

¦встреч, а также      ¦          ¦          ¦             ¦

¦личного присутствия  ¦          ¦          ¦             ¦

¦разработчика         ¦          ¦          ¦             ¦

¦документа в          ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделении,       ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласовывающем      ¦          ¦          ¦             ¦

¦документ             ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

7 ¦Применение к         ¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦подразделениям, не   ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласовавшим в срок ¦          ¦          ¦             ¦

¦документы по         ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегическому      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планированию,        ¦          ¦          ¦             ¦

¦административного    ¦          ¦          ¦             ¦

¦ресурса -            ¦          ¦          ¦             ¦

¦информационные письма¦          ¦          ¦             ¦

¦вышестоящему         ¦          ¦          ¦             ¦

¦руководству с        ¦          ¦          ¦             ¦

¦изложением конкретных¦          ¦          ¦             ¦

¦фактов просрочки     ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласования         ¦          ¦          ¦             ¦

¦документа по         ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегическому      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планированию,        ¦          ¦          ¦             ¦

¦привлечение службы   ¦          ¦          ¦             ¦

¦внутреннего контроля ¦          ¦          ¦             ¦

¦(в части комплаенс-  ¦          ¦          ¦             ¦

¦контроля)            ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

8 ¦Проведение           ¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦неофициальных встреч ¦          ¦          ¦             ¦

¦командообразующего   ¦          ¦          ¦             ¦

¦характера с          ¦          ¦          ¦             ¦

¦представителями      ¦          ¦          ¦             ¦

¦заинтересованных     ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделений        ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

9 ¦Регулярный мониторинг¦01.05.20XX¦Регулярно ¦             ¦

¦и контроль процесса  ¦          ¦          ¦             ¦

¦согласования         ¦          ¦          ¦             ¦

¦документов по        ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегическому      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планированию со      ¦          ¦          ¦             ¦

¦стороны их           ¦          ¦          ¦             ¦

¦разработчиков и      ¦          ¦          ¦             ¦

¦руководителя         ¦          ¦          ¦             ¦

¦подразделения        ¦          ¦          ¦             ¦

¦стратегического      ¦          ¦          ¦             ¦

¦планирования         ¦          ¦          ¦             ¦

----+---------------------+----------+----------+-------------+------------

1 С использованием разработок Н.А. Тысячниковой.

Источник - "Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, организация, методология: Научное издание", "КНОРУС", "ЦИПСиР"

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/plan_vnedreniya_sistemy_normativnyx_dokumentov_strategicheskogo_planirovaniya_v_banke_obrazec_zapolnen.htm